## Doc. para avaliar
Código | Descrição | Time | Status | Avaliador | Prioridade PM | Sprint | PM | Desenvolvedor | Tamanho | Complexidade | Observações | Precisa de escopo técnico?
GAUSS-5228 | TODOS - Criação de novas funcionalidades para Qualidade de Dados 1/4 | WEB | Aprovada |  |  | 110 | Darth Vader |  | M | Média |  | Sim
GAUSS-5637 | TODOS - Criação de novas funcionalidades para Qualidade de Dados 2/4 | WEB | Aprovada |  |  | 115 | Ludmilla |  | P | Média |  | Sim
GAUSS-6229 | Skava ¦ musa ¦ Análise de vídeo de Fadiga | MOBILE |  |  |  |  | Péricles
GAUSS-4932 | MAKRO - Informação de contrato a ser exibida nos relatórios SGR | WEB | Cancelada |  |  | 107 | Voldemort |  |  |  | Demanda cancelada
GAUSS-5986 | SKAVA ¦ Forma de visualização das câmeras no vídeo online | WEB | Avaliando |  |  | 121 | Péricles |  |  |  | vai ser analisado na sprint 121, pois vamos gerar analises das cameras do fadiga
GAUSS-6009 | GaussFleet ¦ Exportar pontos de geoárea para Buzzer | WEB | Aprovada |  |  | 121 | Péricles |  | PP | Média | preciso q o Henrique me passe a query de geo area | Sim
GAUSS-5645 | TODOS - Criação de novas funcionalidades para Qualidade de Dados 3/4 | BI | Aprovada |  |  | 115 | Ludmilla |  | G
GAUSS-4388 | BASF - [Liberação de Menu] - Dashbord [Confiabilidade de equipamento] | BI | Aprovada |  |  | 121 | Naldo Benny |  | P | Média
GAUSS-6278 | MILLS ¦ AJUSTE DE CASAS DECIMAIS PARA HORAS EXCEDENTES | WEB | Cancelada |  |  | 124 | Norman Bates |  |  |  | essa já tava concluída - só criamos pra registro das minhas horas
GAUSS-6235 | PH ¦ [MELHORIA] - WEB E MOBILE - POSSIBILIDADE DE INSERIR ARQUIVO DE VIDEO NO TABLET - VIA GAUSS | MOBILE | Aprovada |  |  | 127 | Naldo Benny |  | M | Alta
GAUSS-6455 | Skava - Redimensionamento de robôs de geoprocessamento | WEB | Cancelada |  |  | 129 | Péricles
GAUSS-6543 | [TODOS] Filtros de veículos sem funcionamento | WEB | Cancelada |  |  | 129 | Loki
GAUSS-6484 | CSN Rodo - Múltiplas Solicitações Recorrentes - Programação automática, disparo e ordenação | WEB | Avaliando |  |  | 129 | Scar
GAUSS-7314 | GERDAU COSÍGUA ¦ Medição de contrato | WEB | Aprovada |  | 1 | 138 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-6404 | MAKRO ¦ Relatório BDE na medição de contratos | WEB | Doc. Isuficiente |  |  | 129 | Norman Bates |  | G | Alta
GAUSS-6323 | CBSI ¦ Extrair as coordenadas dos pontos da Planta Vale Itaguaí | WEB | Cancelada |  |  | 129 | Norman Bates
GAUSS-6647 | USIMINAS IPATINGA - Recuperar Programação Desprogramada por Engano | WEB | Cancelada |  |  | 129 | Sauron
GAUSS-6602 | MILLS ¦ Alteração de condição para captura de OMs | WEB | Não avaliada |  |  | 129 | Norman Bates
GAUSS-6483 | USIMINAS IPATINGA - Novas Regras Dashboard de Desempenho | WEB | Não avaliada |  |  | 129 | Sauron
GAUSS-6385 | CHB RENTAL ¦ Dashboard parado ligado e produtividade | WEB | Não avaliada |  |  | 129 | Péricles
GAUSS-5978 | TODOS - Cadastro de Usuário - Permissão de Veículos (Fase Estruturada) | WEB | Não avaliada |  |  | 129 | Sauron
GAUSS-6599 | [TAXA DE DISPONIBILIDADE] EQUIMAC ¦ [BI] GRÁFICOS PARA SEREM CONVERTIDOS EM BI | BI | Não avaliada |  |  | 129 | Naldo Benny
GAUSS-6574 | [RANKING DE OPERADORES] EQUIMAC ¦ [BI] GRÁFICOS PARA SEREM CONVERTIDOS EM BI | BI | Não avaliada |  |  | 129 | Naldo Benny
GAUSS-7257 | USIMINAS IPATINGA: Mudança de Layout Imp. Detalhes de Atendimento | WEB | Aprovada |  | 1 | 139 | Sauron |  | P | Média | Alguem bom de front
GAUSS-6911 | Skava ¦ Tratativas de Manutenção ¦ Integração via API | WEB | Aprovada |  | 1 | 135 | Péricles |  | G |  | ainda tem que definir melhor o que será feito - falar ocm o pm
GAUSS-7385 | CSN Cimentos - Medição Mensal - Adicionar itens ao somatório | WEB | Aprovada |  | 2 | 140 | Scar |  | PP | Baixa | ricado / verônica
GAUSS-7036 | CHB ¦ Retirada de eventos ¦ Liberação de funcionalidade | WEB | Aprovada |  | 2 | 135 | Péricles |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-6959 | Skava ¦ Liberação da tela de Centro de Controle de Monitoramento | WEB | Aprovada |  | 3 | 135 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7095 | [ Simak ] Implementação de regra no contrato CMOC Nióbio | WEB | Aprovada |  | 2 | 137 | Loki |  |  |  | - Henrique: Já em desenvolvimento
GAUSS-7019 | GERDAU OURO BRANCO ¦ Alteração em regra de tempo para cadastro de abatimento de indisponibilidade | WEB | Aprovada |  | 4 | 135 | Péricles |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-6804 | Gerdau Charqueadas ¦ Dash de Proodutividade | BI | Aprovada |  | 5 | 135 | Péricles |  | G | Média
GAUSS-7390 | PH ¦ SPS ¦ REGRAS DE MEDIÇÃO A SEREM PARAMETRIZADAS - PT2 | WEB | Aprovada |  | 1 | 140 | Naldo Benny |  | P | Média | ricardo / veronica
GAUSS-7179 | TODOS ¦ Adicionar mais de uma forma por geo-área | WEB | Doc. Isuficiente |  | 5 | 137 | Loki |  | G
GAUSS-7069 | MANSERV ¦ Equipamento comunicando com o servidor sem dados de bordo | WEB | Aprovada |  | 2 | 136 | Loki |  |  |  | resolvido pelo Alexei
GAUSS-7053 | Gerdau Charqueadas ¦ Logistica ¦ Filtro de Data no dash de confiabilidade | BI | Aprovada |  | 7 | 135 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7058 | skava ¦ Dash de alertas | BI | Aprovada |  | 8 | 135 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-6998 | Gerdau Vitoria Pátios - Dashboard gerencial | BI | Aprovada |  | 1 | 135 | Freddy Krueger |  | P | Baixa
GAUSS-7013 | GERDAU COSIGUA GESTÃO DE PATIO - API | WEB | Aprovada |  | 2 | 135 | Freddy Krueger |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7024 | TODOS ¦ Permissionamento de planta de operação não limita algumas telas | WEB | Aprovada |  | -1 | 135 | Loki |  | PP |  | Analise ja priorizada
GAUSS-6901 | [ Terrabel ] Dash Faturamento Diário | BI | Avaliando |  | 1 | 135 | Loki |  | M
GAUSS-7002 | [ BPort ] Coluna 'Pedal de Liberação dos Comandos' no Dados de Bordo | WEB | Aprovada |  | 2 | 135 | Loki |  | PP | Baixa | pode estagiário, mas sugiro o Pedro
GAUSS-6734 | CSN RODO - Melhoria nos logs de alterações de vagas | WEB | Aprovada |  | 4 | 136 | Scar |  | M | Média
GAUSS-7027 | [ Milplan ] Colunas da Ordem de Manutenção na Estatisticas Milplan Canaã | WEB | Aprovada |  | 4 | 135 | Loki |  | PP | Baixa | pode estagiário | Sim
GAUSS-6968 | [ Cavalca ] Novos campos no Gerenciar Equipamentos | WEB | Aprovada |  | 5 | 135 | Loki |  | PP | Baixa | prefiro não estagiário
GAUSS-7270 | Skava ¦ Melhoria ¦ Excesso de velocidade na aba manutenção | WEB | Cancelada |  | 3 | 138 | Péricles |  |  |  | Funcionalidade já existe
GAUSS-7176 | [Terrabel] Criar alertas para responsáveis sobre saldo de horas disponíveis das Vagas | WEB | Aprovada |  | 6 | 137 | Loki
GAUSS-7021 | CBSI ¦ Controle de Combustível + Abastecimento de Comboio | WEB | Não avaliada |  | 1 | 135 | Norman Bates
GAUSS-6969 | CSN RODO - Salvar o tipo de contrato na vaga sem apropriação | WEB | Aprovada |  | 1 | 135 | Scar |  | PP | Baixa | pode estagiário | Sim
GAUSS-7057 | CSN RODO - Ajuste em novo regime criado - ADM ININTERRUPTO | WEB | Aprovada |  | 2 | 135 | Scar |  | M | Alta
GAUSS-7224 | SUPER SAN ¦ Adicionar coluna Gerencia/CC em medição mensal | WEB | Aprovada |  | 5 | 138 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7054 | CSN Rodo - Aprovação de HE - Campo descrição no E-mail | WEB | Aprovada |  | 4 | 135 | Scar |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-6995 | CSN Ferro - Identificação de Maquinistas - Novo status | WEB | Aprovada |  | 5 | 135 | Scar |  | PP | Média | não estagiário, se possível o Henrique
GAUSS-6903 | CSN FERRO - Ajuste na tela de localização online quando a bateria não é relevante | WEB | Aprovada |  | 3 | 137 | Scar |  | PP | Alta | tem que ser o alexei
GAUSS-7252 | MANSERV ¦ Desenvolvimento de Dashboard - Tela de Horas contratadas | WEB | Aprovada |  | 1 | 138 | Loki |  | M | Média | task já priorizada
GAUSS-7033 | TERRAÇO ¦ WEB ¦ [MELHORIA] – TELA DE CHAMADOS | WEB | Aprovada |  | 1 | 135 | Naldo Benny |  | M | Média | dependendo essa task pode virar uma G, então cuidado com a quantiade de task q vai passa pra pessoa q tá com essa, sugiro ela e uma p de 1 dia no máximo
GAUSS-7044 | GERDAU DVN ¦ WEB ¦ ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE MEDIÇÃO PARA AS VAGAS CMC-CS1 (CESTÃO) e CMC-CS2 (CESTÃO) | WEB | Aprovada |  | 2 | 135 | Naldo Benny |  | P
GAUSS-7020 | BASF / TODOS ¦ WEB ¦ [MELHORIA] - ADIÇÃO DE COLUNAS E INFORMAÇÃO NO MEU DE "MONITORAMENTO DE TABLETS" | WEB | Aprovada |  | 3 | 135 | Naldo Benny |  | G | Alta | entender como pegar a informação de temperatura, pois o pulsus aualmente não entrega via api a informação, colocar p/ pegar no set_status_tablet, salvar em nosso banco e por ultimo colocar a informação no relatório
GAUSS-7001 | PH ¦ MOBILE ¦ [TAREFA] REMOÇÃO DO BOTÃO DE EVENTOS DO TABLET - PRM - PRF - PMM | MOBILE | Aprovada |  | 4 | 135 | Naldo Benny |  | P | Baixa | entender exatamente como funciona a exibição do botao e ver se é apenas via configuração se n for colocar no etc_mobile uma configuração p/ ocultar o botao no tablet
GAUSS-7073 | GERDAU OURO BRANCO ¦ Alteração em abatimento de indisponibilidade | WEB | Aprovada |  | 5 | 136 | Péricles |  | P | Média
GAUSS-6949 | CSN Ferro - Taxa de Utilização - Outros relatórios | WEB | Aprovada |  | 1 | 136 | Scar |  | G | Média
GAUSS-6095 | CSN Rodo - Medição - Troca de regime | WEB | Doc. Isuficiente |  | 3 | 136 | Scar |  | GG | Alta | Demanda mal descrita. chamar Fernando pra validar amanhã.
GAUSS-7132 | USIMINAS IPATINGA - Demoras no Dashboard de Desempenho | WEB | Aprovada |  | 1 | 136 | Sauron |  | M
GAUSS-7114 | MILLS ¦ Código SAP do cliente na telas de cadastro do cliente | WEB | Aprovada |  | 3 | 136 | Norman Bates |  | PP | Baixa
GAUSS-7038 | GERDAU DVN ¦ REPLICAR TELA E FUNCIONALIDADE DA PH PARA GERDAU DVN - CICLOS OPERACIONAIS V2 | WEB | Aprovada |  | 10 | 135 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-6991 | CSN Leves - Integrar centros de custo | WEB | Aprovada |  | 11 | 135 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-6934 | USIMINAS IPATINGA - Smart Dispatcher - Melhorias Mobile | MOBILE | Aprovada |  | 1 | 135 | Sauron |  | PP | Baixa | - Henrique: Já em desenvolvimento - retirar a parte do comboio e separar em outra task alinhado com o PM "Apenas se o grupo de equipamentos for Comboio"
GAUSS-7025 | USIMINAS CUB - Mehorias Medição 4.0 | WEB | Aprovada |  | 2 | 135 | Sauron |  | XGG | Alta | Da pra quebrar em várias tasks pp
GAUSS-7116 | MAKRO ¦ Medição Aterpa | WEB | Aprovada |  | 4 | 136 | Norman Bates |  | PP | Baixa
GAUSS-7047 | Skava ¦ Melhoria ¦ Incrementar o nome do operador no nome do arquivo baixado | WEB | Aprovada |  | 4 | 136 | Péricles |  | P | Média | coloquei na task as alterações que precisam ser feitas p/ podermos alterar o nome do arquivo, pois como estava o código não funcionaria a alteração.
GAUSS-7072 | [MOBILE] - USIMINAS CUB - Melhoria no envio de mensagens | MOBILE | Aprovada |  | 4 | 136 | Sauron |  | M | Média | - Henrique: task vinculada a GAUSS-6974. faltando algumas condições e preciso alinhar c/ o PM funcionamento, mas entendida a necessidade do cliente
GAUSS-6974 | [WEB] - USIMINAS CUB - Melhoria no envio de mensagens | WEB | Aprovada |  | 7 | 135 | Sauron |  | P | Média |  | Sim
GAUSS-7108 | GERDAU DVN ¦ WEB E MOBILE ¦ [MELHORIA] - APONTAMENTO DE ABASTECIMENTO | MOBILE | Aprovada |  | 1 | 136 | Naldo Benny |  | M | Alta
GAUSS-7075 | SKAVA ¦ Novo campo em tela de solicitação de vídeo | WEB | Aprovada |  | 6 | 136 | Péricles |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-6967 | MAKRO ¦ Disponibilização do JSON do analítico de medição mensal em estrutura padrão | WEB | Aprovada |  | 2 | 135 | Norman Bates |  | M | Média
GAUSS-7029 | MILLS ¦ Visibilidade de vagas ao processar Medição Mensal (ajuste) | WEB | Aprovada |  | 3 | 135 | Norman Bates |  | P | Baixa
GAUSS-6964 | Makro ¦ Melhoria Monitoramento Online (aplicação de tempos) | WEB | Aprovada |  | 4 | 135 | Norman Bates |  | P | Média
GAUSS-6965 | DASH DE EVENTOS (ACELERAÇÃO, FRENAGENS E CURVA BRUSCA, ALÉM DE EXCESSOS DE VELOCIDADE) | BI | Aprovada |  | 5 | 135 | Norman Bates |  | G | Média
GAUSS-7100 | Todos os clientes - Alerta de GPS Travado | WEB | Aprovada |  | 1 | 136 | Freddy Krueger |  | P | Baixa |  | Sim
GAUSS-7142 | WEB - Unificação do List das Solicitações | WEB | Aprovada |  | 1 | 136 | Gil Brother |  | PP | Baixa
GAUSS-6902 | MAKRO ¦ Ajuste de Planta de Operação/Cliente em massa | WEB | Aprovada |  | 8 | 135 | Norman Bates |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-6975 | USIMINAS OBRAS: Períodos de recirculação na medição | WEB | Aprovada |  | 1 | 137 | Sauron |  | P | Baixa
GAUSS-7005 | [ TODOS ] Liberar tela Relatório de Intervenções | WEB | Aprovada |  | 3 | 136 | Loki |  | PP | Baixa | pode estagiário, para estagiário deve ser p de um dia
GAUSS-7239 | [ Manserv ] Nova tela gerencial de manutenção - pt2 | WEB | Aprovada |  | 2 | 138 | Loki |  | P | Média | JOAO
GAUSS-7170 | [Terrabel] WEB - Criar mecanismo de saldo de horas de Indisponibilidade | WEB | Aprovada |  | 5 | 138 | Loki |  | P | Média
GAUSS-7004 | [ TODOS ] Enviar Excel anexo no alerta 31 Equipamentos sem comunicação | WEB | Aprovada |  | 4 | 136 | Loki |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7034 | [ TODOS ] Opção para visualizar tudo na Manutenção Preventiva | WEB | Aprovada |  | 5 | 136 | Loki |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7012 | CSN Ferro - Fechamento de Turno - Checklist | WEB | Aprovada |  | 2 | 136 | Scar |  | P | Baixa | P de um dia, mas talvez dá pra fazer em PP, mais garantido P de um dia
GAUSS-7176 | [Terrabel] Criar alertas para responsáveis sobre saldo de horas disponíveis das Vagas | WEB | Aprovada |  |  | 142 | Loki |  | M | Média | qualquer um
GAUSS-7115 | CSN Rodo - Usuários - Alterar padrão de flag para Sim | WEB | Aprovada |  | 6 | 136 | Scar |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-6973 | PH / GERDAU DVN ¦ WEB ¦ [MELHORIA] HISTORICO DE LOGIN | WEB | Aprovada |  | 2 | 136 | Naldo Benny |  | P | Baixa |  | Sim
GAUSS-7092 | [ESTATISTICA POR VEICULO] LOKAMIG ¦ [MELHORIA] ETL - RESUMO OPERACIONAL E ESTATISTICA POR VEICULO | WEB | Aprovada |  | 4 | 136 | Naldo Benny |  | PP | Média | demanda será dividida em duas, etl de estatística e resumo operacional, apnas estatística é para o time web e o outro vai para o Tadeu | Sim
GAUSS-7094 | LOKAMIG ¦ ALERTA 24 - IDENTIFICAÇÃO DE MOTORISTA NÃO CADASTRADO ( MESMA LOGICA CSN_LEVES) | WEB | Aprovada |  | 5 | 136 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | sugiro o Welliton, ele fez a demanda anterior, essa é só replicar, ele vai ser mais rápido pra fazer
GAUSS-7003 | Lokamig - Liberar analítico de jornada | WEB | Aprovada |  | 8 | 136 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | pode estagiário, liberar menu e validar
GAUSS-6997 | USIMINAS: Melhoria geral sobre a tela de Solicitação de Atendimento | WEB | Aprovada |  | 2 | 136 | Sauron |  | M | Alta | não estagiário, e se for júnior deixar o Welliton
GAUSS-7176 | [Terrabel] Criar alertas para responsáveis sobre saldo de horas disponíveis das Vagas | WEB | Aprovada |  | 5 | 138 | Loki |  | M | Média
GAUSS-7123 | CBSI ¦ Melhoria na tela "Controle de Horas de Vagas" | WEB | Aprovada |  | 1 | 136 | Norman Bates |  | PP | Baixa |  | Sim
GAUSS-6332 | CSN CIMENTOS ¦ Criação de documentação Medição Parametrizada. | WEB | Aprovada |  | 1 | 138 | Scar |  | P
GAUSS-5936 | [DASH DE MEDIÇÃO] MILLS ¦ LOGS DE RECURSOS NO GAUSSFLEET | WEB | Aprovada |  | 8 | 136 | Norman Bates |  | P | Média | Welliton (tem contexto de log) ou Thiago (tem contexto de medição), mas de preferência o Thiago por ser medição. Lembrei q tem o Caio tbm na medição, pode ser tbm
GAUSS-7144 | [ Cavalca ] Novo campo Litro e opção "Somente manutenções em período de aviso" no filtro Manutenção Preventiva | WEB | Aprovada |  | 1 | 137 | Loki |  | P | Média | sugiro não estagiário | Sim
GAUSS-7130 | Skava ¦ Evento e alerta ¦ de excesso de velocidade por geoarea e grupo | WEB | Avaliando |  | 2 | 136 | Péricles |  |  |  | não obtive resposta do PM
GAUSS-7166 | CSN Ferro - Centro de Controle - Adicionar filtro | WEB | Aprovada |  | 4 | 137 | Scar |  | PP | Baixa | estagiário pode levar mais tempo | Sim
GAUSS-7008 | MANSERV ¦ Costumização de dashboards | BI | Aprovada |  | 1 | 136 | Loki |  | M | Média | Foi esclarecido em reunião que a manserv usa vaga para delimitar a área responsável pelo equipamento dentro dessa planta, na verdade foi reutilizado esse módulo do sistema, mas a característica muda completamente. Como não tive esse contexto na task tive uma análise erronea, mas depois de conversar com o PM foi esclarecido e acordamos os desenvolvimentos necessários para a task.
GAUSS-6944 | CSN LEVES ¦ LOKAMIG - DASH DE EXCESSO DE VELOCIDADE | BI | Aprovada |  | 9 | 136 | Naldo Benny |  | M | Média | Seria só rodar o etl da equimac e mexer mais na parte visual
GAUSS-7211 | PH ¦ WEB ¦ [TAREFA] CONVERSÃO DE KMZ EM GEOAREA | WEB | Aprovada |  | 4 | 137 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | pode estagiário | Sim
GAUSS-7042 | MAKRO ¦ Melhoria Dash Programação Makro | BI | Aprovada |  | 2 | 136 | Norman Bates |  | M | Alta
GAUSS-6972 | GERDAU DVN ¦ BI ¦ CRIAÇÃO DO DASH DE MEDIÇÃO | BI | Avaliando |  | 3 | 136 | Naldo Benny |  | GG | Alta | Preciso entender melhor se esse saldo de franquia é o mesmo usado na mills, mas prefiro marcar uma agenda com o PM para entender melhor sobre o cliente em questão. Chuto ser G ou GG dependendo do que já estiver pronto no sistema
GAUSS-7059 | skava ¦ Ligga ¦ Dash de Eventos de Risco - 2 | BI | Aprovada |  | 3 | 136 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7106 | GRUPO LARA ¦ BI ¦ AJUSTE DA VISUALIZAÇÃO DO DASH RANKING DE GEOAREAS | BI | Aprovada |  | 7 | 136 | Naldo Benny |  | PP | Baixa
GAUSS-7265 | USIMINAS IPATINGA - Medição Parametrizável Geo Área específica de indisponibilidade | WEB | Aprovada |  | 7 | 142 | Sauron |  | P | Média | Tem medição e tem cadastro | Sim
GAUSS-7129 | [Interno] Normalização e Atualização Diária de Dados - Dash. Temperatura de Clientes | BI | Aprovada |  | 2 | 136 | Gil Brother Away |  | P | Média
GAUSS-7159 | [RESUMO OPERACIONAL] LOKAMIG ¦ [MELHORIA] ETL - RESUMO OPERACIONAL E ESTATISTICA POR VEICULO | BI | Aprovada |  | 4 | 136 | Naldo Benny |  | M | Média
GAUSS-7048 | CSN Ferro - Medição | WEB | Aprovada |  | 2 | 138 | Scar |  | M
GAUSS-7287 | BASF ¦ WEB & MOBILE ¦ ALERTA X – TABLET A MAIS DE XX METROS DO EQUIPAMENTO | WEB | Aprovada |  | 1 | 138 | Naldo Benny |  | M | Alta |  | Sim
GAUSS-6958 | PH ¦ ETL - ESTÁTICA POR OPERADOR | WEB | Aprovada |  | 3 | 138 | Naldo Benny |  | G |  | - Henrique: Alexei avaliou como uma G e pediu pra eu alterar
GAUSS-7076 | GERDAU OURO BRANCO ¦ Alerta de vaga em geoárea restrita - Parte 1 | WEB | Aprovada |  | 1 | 137 | Péricles |  | P | Média
GAUSS-7130 | Skava ¦ Evento e alerta ¦ de excesso de velocidade por geoarea e grupo | WEB | Avaliando |  | 4 | 137 | Péricles |  |  |  | posso voltar?
GAUSS-7235 | Terraço - Reprocessar as batidas de cartão | WEB | Cancelada |  | 5 | 138 | Naldo Benny |  | PP |  | Já foi feita
GAUSS-7281 | USIMINAS IPATINGA - Relatório de Desvio de Rota | WEB | Aprovada |  | 2 | 138 | Sauron |  | M | Alta | Alinhar expectativa com PM | Sim
GAUSS-7167 | Gerdau Riograndense Pátios | WEB | Aprovada |  | 1 | 137 | Freddy Krueger |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7165 | Gerdai Riograndense - API | WEB | Aprovada |  | 2 | 137 | Freddy Krueger |  | PP | Baixa | pode estagiário, sugiro a verônica
GAUSS-7204 | GERDAU COSIGUA GESTÃO DE PATIO - API | WEB | Aprovada |  | 3 | 137 | Freddy Krueger |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7273 | USIMINAS OBRAS - Remover Garantia de 10 Horas Busscar para sábados, domingos e feriados | WEB | Aprovada |  | 3 | 138 | Sauron |  | P | Alta
GAUSS-7193 | [ BPort ] Alerta para Verificação da Bateria 60seg (12V e 24V,) | WEB | Aprovada |  | 4 | 137 | Loki |  | M | Média
GAUSS-7294 | USIMINAS ALMOX - Categorização de Eventos de Parada no Almoxarifado | WEB | Aprovada |  | 5 | 138 | Sauron |  | P | Média | Pode ser uma PP / P por sergurança do tipo de recurso - Pode ser necessário uma pequena etapa de mobile.
GAUSS-7113 | CSN Rodo - Sucção e Hidrovácuo - Adicionar em relatórios | WEB | Aprovada |  | 2 | 137 | Scar |  | P | Baixa | p de 1 dia, sugiro o Pedro
GAUSS-7154 | TODOS ¦ Criação de alerta para bateria com voltagem baixa | WEB | Cancelada |  | 1 | 137 | Loki
GAUSS-7202 | CSN Ferro - Solicitação de Atendimento - Adicionar Data de Recepção | WEB | Aprovada |  | 5 | 137 | Scar |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7160 | Grupo Lara: Replicar função de tela de indicadores | WEB | Aprovada |  | 3 | 137 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7146 | PH ¦ ANALISE ¦ API'S – CHECKLIST | WEB | Aprovada |  | 6 | 137 | Naldo Benny |  | PP | Média | alguém bom em otimizar
GAUSS-7188 | USIMINAS MECÂNICA - Bloquear Data e Hora Dispatcher | WEB | Aprovada |  | 2 | 137 | Sauron |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7177 | USIMINAS CUB - Solicitação de Poliguindaste com destino automático | WEB | Aprovada |  | 3 | 137 | Sauron |  | P | Média | P de um dia, não estagiário
GAUSS-7473 | CHB ¦ Central ¦ Melhoria no apontamento de manutenção do tablet. | MOBILE | Aprovada |  | 1 | 141 | Péricles |  | GG | Alta | A primeira lista será exibida quando clicar nas opções “Preventiva“ ou “Corretiva“ e irá gravar o usuario do ultimo operador Quando clicar em finalizar a manutenção, irá pedir abrir uma janela de login pedindo um login de manutentor e depois de logado irá exibir uma segunda lista para o manutentor selecionar o motivo da manutenção. Quando enviar os dados usar esse manutentor “logado“ Depois o app será direcionado para a tela de login padrão.
GAUSS-7112 | MAKRO ¦ Melhoria Tela Manutenção preventiva | WEB | Aprovada |  | 1 | 137 | Norman Bates |  | P | Baixa | pode estagiário, mas sugiro o João, estagiário pode levar mais tempo
GAUSS-7189 | CBSI ¦ Melhoria no Relatório tela Monitoramento de Velocidade | WEB | Aprovada |  | 2 | 137 | Norman Bates |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7207 | MAKRO ¦ APROPRIAÇÃO AUTOMATICA EM VAGA AMP | WEB | Aprovada |  | 5 | 137 | Norman Bates |  | M | Alta | dev mais experiente
GAUSS-7195 | ARCELOR BOBINAS ¦ Visualização de ID Operação em Localização Online | WEB | Aprovada |  | 6 | 137 | Norman Bates |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7161 | CBSI ¦ Excluir dados de Abastecimentos anteriores a 02/02 | WEB | Aprovada |  | 9 | 137 | Norman Bates |  | PP | Baixa | pode estagiário, é só exclusão no banco
GAUSS-7180 | ARCELOR MITTAL ¦ Configurações Lógicas Varredeiras | WEB | Doc. Isuficiente |  | 10 | 137 | Norman Bates
GAUSS-7222 | Gerdau Ouro Branco ¦ Fagundes ¦ Apropriação de vaga no tablet. | MOBILE | Aprovada |  | 5 | 137 | Péricles |  | M
GAUSS-7201 | TERRAÇO ¦ MOBILE ¦ [TAREFA] - VALE 56 - REMOÇÃO DO FLUXO DE MANUTENÇÃO PELO TABLET | MOBILE | Aprovada |  | 2 | 137 | Naldo Benny |  | PP
GAUSS-7477 | SKAVA ¦ CENTRAL ¦ Dash de classificação de alertas gerencial | BI | Aprovada |  | 2 | 141 | Péricles |  | M | Média
GAUSS-6908 | GERDAU CHARQUEADAS ¦ Envio de relatório mensal de dash de confiabilidade via e-mail | BI | Aprovada |  | 2 | 137 | Péricles |  | P | Baixa | Preciso entender antes se conseguirmos realizar a configuração de envio de email a primeiro dia do mes, se o power bi tem alguma limitação
GAUSS-7220 | Gerdau Charqueadas ¦ Dash de confiabilidade 2024 | BI | Aprovada |  | 3 | 137 | Péricles |  |  |  | Essa na verdade não é uma task em sí, é mais uma análise para entender o que está acontecendo com os dados de geoprocessing na gerdau, marquei a reunião com os heads para segunda, para entendermos melhor, por isso não irei colocar tamanho
GAUSS-7221 | GERDAU CHARQUEADAS ¦ Colocar o bot do Dash de confiabilidade no fluxo de monitoramento | BI | Aprovada |  | 6 | 137 | Péricles |  | PP | Média
GAUSS-6804 | Gerdau Charqueadas ¦ Dash de Proodutividade | BI | Aprovada |  | 7 | 137 | Péricles |  | PP | Média | Estou vendo com o marcos aqui, se é algo simples ou n
GAUSS-6125 | Skava ¦ Ligga ¦ Eventos de execesso de velocidade por GeoÁrea | WEB | Cancelada |  | 0 | 139 | Péricles |  |  |  | SERIO ISSO?
GAUSS-7186 | CSN Rodo - Dash Evolução - Exibir todas medições consolidadas | BI | Aprovada |  | 1 | 137 | Scar |  | G | Alta | No caso essa task é bem antiga e hoje nós fazemos todo esse processamento de forma manual, seria basicamente uma task que irá demorar pois iremos automatizar, criando tudo do zero nos novos padrões, esses pontos foram alinhados com o PM em reunião
GAUSS-7200 | TERRAÇO ¦ BI ¦ [MELHORIA] - VALE 56 - DASH DE MACROS | BI | Aprovada |  | 1 | 137 | Naldo Benny |  | M | Média | Pedi para a Fernanda avaliar aqui, pois olhando por cima parece simples a task, mas como não possuo tanto contexto desse ETL desenvolvido por ela, pedi uma análise dela para estimar um prazo.
GAUSS-7198 | BASF ¦ BI ¦ [MELHORIA] - DASH DE ALERTAS - INCLUSÃO DE OPERADOR (GRÁFICO) | BI | Aprovada |  | 7 | 137 | Naldo Benny |  | M | Média | Irei confirmar com o time técnico se possuímos essa informação na entidade de alertas do sistema, pois esse relatório não possuí etl, ele basicamente busca o que está gravado no banco de cliente na entidade de alertas
GAUSS-6972 | GERDAU DVN ¦ BI ¦ CRIAÇÃO DO DASH DE MEDIÇÃO | BI | Aprovada |  | 8 | 137 | Naldo Benny |  | G | Média | Essa task alinhei com o kauê que eu irei documentar, pois estivemos em reunião com o Caique da PH, e ficou de realizarmos o doc com novo escopo juntos, mas como o. Kauê irá realizar uma visita para um cliente, eu irei adiantar esse ponto para conseguirmos avançar com esse desenvolvimento.
GAUSS-7199 | BASF ¦ BI ¦ [REPLICAR] - DASH DE CONFIABILIDADE DE EQUIPAMENTOS (EQUIMAC) | BI | Aprovada |  | 9 | 137 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | Estou esperando a resposta do PM, pois foi solicitado a replicação do Dash da Equimac, mas esse em especial tem muita modificação que é específica para esse cliente, logo se a BASF não tiver o mesmo processo, não irá rodar conforme esperado. Sugeri usarmos a versão padrão, como usamos na CBSI. Fico no aguardo para entender melhor e conseguir estimar o tamanho
GAUSS-7119 | MAKRO ¦ Dash de Controle de comunicação | BI | Aprovada |  | 3 | 137 | Norman Bates |  | PP | Baixa | Na agenda eu finalizei o desenvolvimento da task
GAUSS-7203 | CBSI ¦ Dashboard de Segurança – Eventos de Risco e Excessos de Velocidade | BI | Aprovada |  | 4 | 137 | Norman Bates |  | M | Média
GAUSS-7238 | MILLS ¦ Inclusão de ativo no Gauss e captura de dados pelo HUB | WEB | Cancelada |  | 0 | 139 | Norman Bates
GAUSS-6911 | Stava ¦ Tratativas de Manutenção ¦ Integração via API | WEB | Aprovada |  | 1 | 139 | Péricles |  | P |  | Customização
GAUSS-7368 | SIMAK ¦ Registro de atividade "Integração API Manutenção SIGA - Gauss Simak" + Coluna Manutenção | WEB | Aprovada |  | 1 | 139 | Loki |  | P | Alta | tem que ser alexei
GAUSS-7337 | [WEB] Mills ¦ Melhoria no Dash Indicadores operacionais | WEB | Aprovada |  | 1 | 139 | Norman Bates |  | P | Média
GAUSS-7379 | GERDAU OURO BRANCO ¦ Detalhamento de indisponibilidade por chave geral/fora da planta | WEB | Aprovada |  | 2 | 139 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7282 | MAKRO ¦ RDE Melhorias | WEB | Avaliando |  | 1 | 138 | Norman Bates
GAUSS-7244 | ARCELOR MITTAL ¦ Ajuste sobre fluxo de parametrização dos implementos das varredeiras | WEB | Aprovada |  | 2 | 138 | Norman Bates |  | P | Baixa
GAUSS-7375 | Mills ¦ Alertas de falhas enviados por e-mail de acordo com o cadastro do cliente | WEB | Aprovada |  | 2 | 139 | Norman Bates |  | P | Baixa
GAUSS-7071 | GERDAU COSÍGUA ¦ Mais de um anexo na tela de solicitação de abatimento | WEB | Aprovada |  | 3 | 141 | Péricles |  | G | Alta | tem q ser alguém de nível mais alto, Alexei sugeriu q eu fizess
GAUSS-7463 | Gerdau Charqueadas ¦ Nova opção no filtro do Dash de excesso de velocidade | BI | Avaliando |  | 4 | 141 | Péricles
GAUSS-7107 | Avaliação do Banco da Bport - Performance | WEB | Cancelada |  | 5 | 139 | Loki |  |  |  | já realizada
GAUSS-7138 | CHB ¦ Liberar coluna de justificativa nas demoras categorizadas. | WEB | Aprovada |  | 2 | 138 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7283 | Mills ¦ Adicionar na configuração de usuário permissão para visualizar contratos | WEB | Aprovada |  | 1 | 140 | Norman Bates |  | M | Alta | Alinhar expectativa com PM - Serve pra outros PM's | Sim
GAUSS-7317 | CSN Cimentos Caaporã - Identificação de operadores - De 5 para 3 minutos | WEB | Aprovada |  | 1 | 139 | Scar |  | PP | Baixa | já realizada
GAUSS-7102 | GERDAU OURO BRANCO ¦ Nova coluna "Contato" em Solicitações de atendimento | WEB | Aprovada |  | 8 | 138 | Péricles |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7153 | BPORT ¦ Adicionar coluna "Tempo total do período" na janela de Períodos de Identificação | WEB | Aprovada |  | 3 | 138 | Loki |  | PP | Baixa
GAUSS-7374 | MAKRO ¦ API RDE | WEB | Aprovada |  | 1 | 139 | Norman Bates |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7278 | CSN Ferro - Tempos de Atendimento | WEB | Aprovada |  | 3 | 138 | Scar |  | PP | Baixa
GAUSS-7234 | CSN Ferro - Programar Atendimento - Posição de coluna | WEB | Aprovada |  | 4 | 138 | Scar |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7293 | BPORT ¦ Alteração do fluxo de batidas de cartão de manutentor | WEB | Aprovada |  | 2 | 139 | Loki |  | P | Alta | deixa o joão, ele q fez esse fluxo
GAUSS-7302 | VALLOUREC - Ordem de Prioridade no Smart Dispatcher | WEB | Aprovada |  | 1 | 138 | Sauron |  | M | Alta | tem q ser o Welliton, e pode virar G | Sim
GAUSS-7409 | MAKRO ¦ RDO | WEB | Aprovada |  | 3 | 140 | Norman Bates |  | M | Média | caio / ricardo
GAUSS-7309 | SUPER SAN ¦ Ordenação não é mantida ao exportar relatório da Medição Mensal para Excel | WEB | Aprovada |  | 3 | 139 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7268 | CBSI ¦ Alteração na tela Dashboard Combustível | WEB | Aprovada |  | 6 | 138 | Norman Bates |  | PP | Baixa | dependendo do dev uma P de 1 dia
GAUSS-7269 | skava ¦ Melhoria ¦ Ajuste da tela de dashboard de alerta | WEB | Aprovada |  | 5 | 141 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7250 | BASF ¦ WEB ¦ HABILITAR MENU - HISTORICO DE LOGIN | MOBILE | Aprovada |  | 8 | 138 | Naldo Benny |  | P | Baixa | Preciso liberar no APP da BASF o envio do login / salvar na API o login, liberar uma versão para gerar os envios
GAUSS-7258 | USIMINAS MECANICA - Permissão Mobile de Catálogo | MOBILE | Aprovada |  | 8 | 138 | Sauron |  | P | Média | Filtrar na exportação dos catalogos apenas os catalogos que o usuário tem permissão e na listagem das solicitações usar o mesmo filtro também para evitar de exibir uma solicitação que o usuário não tenha permissão
GAUSS-7301 | Arcelor Brooks ¦ Smart Dispatcher | MOBILE | Avaliando |  | 5 | 138 | Norman Bates |  | M | Alta | Sugiro dividir a tarefa em 2, pois existe uma logica do disparo do dispatcher que deve ser feita no smartdispatcher e uma parte de configuração do app. Ismael ajuda o Guilherme a configurar o app, mas as regras de disparo sugiro fazer junto com o Wellington
GAUSS-7285 | TODOS ¦ Relatório de horímetro/hodômetro (app instalador x horímetro/hodometro Gauss) | MOBILE | Aprovada |  | 8 | 138 | Norman Bates |  | G | Alta | Vitor não tem muita expertise para mexer no sistema, mas estou forçando ele a aprender como mexer nele e essa tarefa é uma tela e depois um email
GAUSS-7171 | [Terrabel] BI - Retornar os valores das penalidades de forma diária na medição | BI | Aprovada |  | 2 | 138 | Loki |  | P | Média
GAUSS-7173 | [Terrabel] BI - Modificar o relatório operacional e criar um relatório para o CEO | BI | Aprovada |  | 5 | 138 | Loki |  | G | Média | Essa task pode ser uma M mas como estou no escuro com a minha agenda da próxima sprint, vou deixar como G para ter gordura na entrega, caso seja necessário realizar mais modificações do que o esperado.
GAUSS-7253 | TERRAÇO ¦ BI ¦ [MELHORIA] - VALE 56 - DASH DE MACROS - PT2 | BI | Aprovada |  | 2 | 138 | Naldo Benny |  | M | Média
GAUSS-7245 | PH: Reprocessar resumo operacional V2 | BI | Aprovada |  | 6 | 138 | Naldo Benny |  | PP | Baixa
GAUSS-7346 | CHB ¦ Levantar paradas categorizadas não finalizadas do cliente. | WEB | Aprovada |  | 4 | 139 | Péricles |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7279 | Gerdau Divinópolis: Reprocessar dashboard de fadiga | BI | Aprovada |  | 7 | 138 | Naldo Benny |  |  |  | Nesse caso nem precisa ser executado nada, pois esse relatório puxa direto do banco do sistema, logo se corrigir no sistema ele se corrige em sua próxima atualização, quando ele for executar o select na tabela de eventos de fadiga
GAUSS-7284 | Mills ¦ Melhoria no Dash Indicadores operacionais | BI | Aprovada |  | 4 | 138 | Norman Bates |  | M | Média
GAUSS-7433 | CSN Ferro - Monitoramento de Tablets - Inclusão da Coluna "Checklists Pendentes" | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Scar |  | PP | Média | certificar que o diogo envia a informação corretamente pelo tablet
GAUSS-7350 | USIMINAS MECANICA - Ponto de Referência na Solicitação de Serviço | WEB | Aprovada |  | 4 | 139 | Sauron |  | PP | Baixa | pode estagiário | Sim
GAUSS-6854 | MAKRO ¦ Adicionar dados de Equipamento Titular em telas | WEB | Aprovada |  | 6 | 140 | Norman Bates |  | P | Média | tem que ter alguem da medição, pode ter mais de uma pessoa, são 3 telas, 1 é medição.
GAUSS-7336 | Gerdau Ouro Branco ¦ Melhoria no relatorio de solicitação de atendimento | WEB | Aprovada |  | 6 | 141 | Péricles |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7484 | TODOS ¦ Adicionar item "Cinto de Segurança" nas entradas digitais do manager | WEB | Aprovada |  | 5 | 142 | Ludmilla |  | PP | Baixa
GAUSS-7439 | Gerdau Riograndense Pátios - Centro de custo nos abatsecimentos | WEB | Aprovada |  | 1 | 141 | Freddy Krueger |  | PP | Baixa | sugiro o Welliton, pra conferir a questão do bot de abastecimento
GAUSS-7403 | SIMAK ¦ Importação de informações de equipamentos (Excel/IFS) | WEB | Aprovada |  | 1 | 141 | Loki |  | P | Baixa
GAUSS-7462 | MANSERV ¦ Adição dos campos na tela Configurar Faixas de Status por Contrato | WEB | Aprovada |  | 2 | 141 | Loki |  | P | Média
GAUSS-7358 | Gerdau Pinda ¦ Liberação de API | WEB | Aprovada |  | 1 | 140 | Péricles |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7378 | Skava ¦ CCO ¦ Ajuste de colunas de do PDF | WEB | Aprovada |  | 3 | 140 | Péricles |  | PP | Baixa | aguardando resposta do PM
GAUSS-7446 | SIMAK ¦ Melhorias no Dashboard de Manutenção | WEB | Aprovada |  | 3 | 141 | Loki |  | P | Baixa | P de 1 dia | Sim
GAUSS-7338 | Gerdau Ouro Branco ¦ Nova coluna na Impressão de detalhe de atendimento | WEB | Aprovada |  | 5 | 140 | Péricles |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7305 | SKAVA ¦ Melhoria em tela de controle de monitoramento | WEB | Aprovada |  | 6 | 140 | Péricles |  | PP | Média | sugiro o Welliton, melhor não estagiário
GAUSS-7452 | SIMAK ¦ Inclusão de colunas para monitoramento de superaquecimentos no relatório Estatísticas por Veículo | WEB | Aprovada |  | 4 | 141 | Loki |  | PP | Baixa |  | Sim
GAUSS-7506 | TERRAÇO ¦ USI09 ¦ AVALIAÇÃO DA PLANILHA PARA CRIAÇÃO DA API | WEB | Aprovada |  | 1 | 142 | Naldo Benny |  | M | Média | não é qualquer um que pode fazer - vai ser uma forma diferente de estatística
GAUSS-7365 | CSN LEVES ¦ WEB ¦ [MELHORIA] - SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (POOL DE EQUIPAMENTOS) - PARTE 3 | WEB | Aprovada |  | 1 | 139 | Naldo Benny |  | P | Média | P de um dia
GAUSS-7377 | Skava ¦ musa ¦ Colocar Legenda na tela de controle de monitoramento | WEB | Aprovada |  | 8 | 140 | Péricles |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7474 | PH ¦ WEB ¦ [API] - CRIAÇÃO DE API - TEMPERATURA E RPM DOS EQUIPAMENTOS QUE POSSEUM REDE CAN | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Naldo Benny |  | P | Média | SERIA SO DOCUMENTAR A API DE DADOS DE BORDO E DE EQUIPAMENTOS E MUDAR O RETORNO
GAUSS-7130 | Skava ¦ Evento e alerta ¦ de excesso de velocidade por geoarea e grupo | WEB | Cancelada |  | 0 | 139 | Péricles |  |  |  | quero CANCELARRRR
GAUSS-7320 | GERDAU COSIGUA GESTÃO DE PATIO - Sistema com lentidão | WEB | Aprovada |  | 1 | 140 | Freddy Krueger |  | P | Média | não estagiário
GAUSS-7328 | Logimodal - Manutenção preventiva | WEB | Doc. Isuficiente |  | 2 | 140 | Freddy Krueger |  |  |  | aguardando resposta do PM
GAUSS-7364 | BPORT ¦ Criação de alerta de equipamento operando em manutenção | WEB | Aprovada |  | 1 | 140 | Loki |  | P | Média | deixa o joão, está relacionada com a task 7293, e precisa q ela seja feita para fazer essa
GAUSS-7454 | PH ¦ WEB ¦ [MELHORIA] - DASH EM TEMPO REAL - CHECKLIST - PT2 | WEB | Aprovada |  | 4 | 142 | Naldo Benny |  | P | Média | pode ficar pesado, tem que alinhar com o dev
GAUSS-7327 | Logimodal - Dashboard B.I | BI | Aprovada |  | 1 | 139 | Freddy Krueger |  | M
GAUSS-7218 | [Interna] Adição das Ações sobre as tasks dos analistas | BI | Aprovada |  | 3 | 139 | Scar |  | P | Baixa
GAUSS-7133 | [PH] Reprocesamento automático do ETL de Resumo Operacional | BI | Aprovada |  | 3 | 139 | Naldo Benny |  | GG | Alta
GAUSS-7137 | [ Terrabel ] Alerta envio por email Estatísticas por Veiculo e coluna operador | WEB | Aprovada |  | 2 | 140 | Loki |  | P | Média | pode extender para uma M, vai depender do dev
GAUSS-7384 | SIMAK ¦ Acrescentar coluna ID IFS no relatório de eventos de risco | WEB | Aprovada |  | 3 | 140 | Loki |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7349 | CSN LEVES ¦ BI ¦ [TAREFA] - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS FICTÍCIO (TABLETS) DOS DASH (CASA DE PEDRA) | BI | Aprovada |  | 4 | 139 | Naldo Benny |  | P
GAUSS-7049 | ArcelorMittal ¦ Dash Operacional Vias Limpas | BI | Aprovada |  | 5 | 139 | Norman Bates |  | GG |  | vai ser umas 3 sprints por conta do carnaval, normalmente seria em 2
GAUSS-7403 | SIMAK ¦ Importação de informações de equipamentos (Excel/IFS) | WEB | Aprovada |  | 4 | 140 | Loki |  | P | Média
GAUSS-6336 | CSN Rodo - Relatório Planejamento por Tipo de Serviços | WEB | Aprovada |  | 3 | 140 | Scar |  | PP | Baixa | - Henrique: Agora estamos priorizando a customização | Sim
GAUSS-7421 | CSN Ferro - Dashboard Taxa de Utilização - Performance | WEB | Cancelada |  | 4 | 140 | Scar |  |  |  | aguardando resposta do PO - PO: Cancelada
GAUSS-7451 | PH ¦ WEB ¦ [API] - CRIAÇÃO DE API - ULTIMA COMUNICAÇÃO DOS TABLETS E ULTIMA COMUNICAÇÃO DO MVDR | WEB | Aprovada |  | 5 | 142 | Naldo Benny |  | P | Baixa
GAUSS-7461 | CSN Ferro - Notificação de Solicitações de Atendimento em todas as telas | MOBILE | Aprovada |  | 2 | 141 | Scar |  | P | Baixa
GAUSS-7079 | PH ¦ WEB ¦ [MELHORIA] - MENU DE CONFERENCIA DE HORIMETRO | WEB | Aprovada |  | 2 | 140 | Naldo Benny |  | G | Alta | sugiro dividir em uma M para tela e uma P para alerta
GAUSS-7388 | GRUPO LARA ¦ WEB - DASH ¦ ABASTECIMENTO EM TEMPO REAL | WEB | Aprovada |  | 3 | 140 | Naldo Benny |  | G | Alta
GAUSS-6466 | USIMINAS OBRAS - Medição Busscar - Guindaste 2 módulos | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Sauron |  | P | Média
GAUSS-7410 | TERRAÇO ¦ WEB ¦ ( VALE 56) - ¦ TELA EM TEMPO REAL DAS MACROS - PT2 | WEB | Aprovada |  | 1 | 141 | Naldo Benny |  | P | Média | não estagiário, P de um dia
GAUSS-7396 | TERRAÇO / TODOS ¦ WEB ¦ [MELHORIA] RELATÓRIOS E FUNÇÕES QUE APRESENTEM HORÍMETRO TEREM TAMBÉM A OPÇÃO DE ODÔMETRO - PT2 | WEB | Aprovada |  | 2 | 141 | Naldo Benny |  | M | Alta | tem que ser eu
GAUSS-7472 | GRUPO LARA ¦ WEB ¦ ALTERAÇÃO DO FLUXO DE MANUTENÇÃO | WEB | Aprovada |  | 3 | 141 | Naldo Benny |  | P | Alta
GAUSS-7394 | BASF ¦ MOBILE/WEB ¦ TRAZER AS INFORMAÇÕES DE CARREGAMENTO PARA A TELA DE MONITORAMENTO DE TABLETS | WEB | Aprovada |  | 4 | 141 | Naldo Benny |  | P | Baixa
GAUSS-7335 | PH E GERDAU DVN ¦ WEB ¦ REPLICAR TELA DE CHAMADO DA TERRAÇO P/ PH E GERDAU DVN | WEB | Aprovada |  | 6 | 140 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7392 | PH ¦ WEB ¦ [API] - INSERÇÃO SE O ITEM É IMPEDITIVO OU NÃO NA API DE CHECKLIST | WEB | Aprovada |  | 8 | 140 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7471 | TERRAÇO ¦ VALE-56 ¦ ALTERAÇÃO DO FLUXO DE MANUTENÇÃO | WEB | Aprovada |  | 5 | 141 | Naldo Benny |  | PP | Baixa
GAUSS-7399 | USIMINAS IPATINGA - Dispatcher Tratores - Relatório Estadia das Pranchas | WEB | Aprovada |  | 1 | 140 | Sauron |  | P | Baixa
GAUSS-7415 | USIMINAS IPATINGA - Dispatcher Tratores - Bloqueio de solicitação antes de finalização anterior | WEB | Aprovada |  | 2 | 140 | Sauron |  | PP | Média | sugiro não estagiário
GAUSS-7241 | USIMINAS ALMOXARIFADO: Bloquear disparo de solicitação para empilhadeiras s/ Tablet | WEB | Aprovada |  | 7 | 140 | Sauron |  | PP | Média | prefiro não estagiário, sugiro o Welliton | Sim
GAUSS-7217 | USIMINAS ALMOXARIFADO - Permissão de Editar e Excluir Relatório Histórico Taxa de Utilização | WEB | Aprovada |  | 4 | 142 | Sauron |  | PP | Baixa | qualquer um faz - não precisa ser medição
GAUSS-6847 | USIMINAS CUBATÃO: Ativação automática de vagas novas | WEB | Aprovada |  | 9 | 142 | Sauron |  | PP | Baixa
GAUSS-7369 | USIMINAS IPATINGA - Incluir Processo na Timeline Tempo de Motor V2 | WEB | Aprovada |  | 9 | 140 | Sauron |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7502 | Lafate - Liberação Alerta 78 | WEB | Aprovada |  | 1 | 142 | Magneto |  | PP
GAUSS-7480 | APERAM ¦ Vinculo Gauss & SSO | WEB | Aprovada |  | 1 | 142 | Norman Bates |  | P | Alta
GAUSS-7422 | MAKRO ¦ Melhoria PDF Medição Mensal | WEB | Aprovada |  | 6 | 142 | Norman Bates |  | M
GAUSS-7301 | [WEB] Arcelor Brooks ¦ Smart Dispatcher | WEB | Aprovada |  | 2 | 140 | Norman Bates |  | M | Alta | M que pode virar G, mas deixo mais como uma M. Se n for Welliton é certeza q é uma G
GAUSS-7208 | Mills ¦ Movimentar vagas entre contratos | WEB | Aprovada |  | 7 | 142 | Norman Bates |  | M | Alta | thiago/ caio
GAUSS-7475 | GERDAU OB FERRO ¦ WEB ¦ [TAREFA] - LIBERAÇÃO DO ALERTA - 60 - EQUIPAMENTO EM GEO AREA RESTRITA | WEB | Aprovada |  | 11 | 141 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | Feita
GAUSS-7408 | CSN Ferro - Tablet - Push notification para novas Solicitações de Atendimento | MOBILE | Não avaliada |  | 1 | 140 | Scar |  | M
GAUSS-7416 | USIMINAS IPATINGA - Dispatcher Tratores - Bloqueio de solicitação antes de finalização anterior | MOBILE | Aprovada |  | 3 | 140 | Sauron |  | PP | Média | já está em desenvolvimento
GAUSS-7412 | GERDAU OURO BRANCO ¦ Criar melhoria no dash de Taxa de utilização | BI | Aprovada |  | 2 | 140 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7417 | COSIGUA GESTÃO DE PÁTIO - MELHORIA BI GERENCIAL | BI | Aprovada |  | 3 | 140 | Freddy Krueger |  | M | Média
GAUSS-7212 | MAKRO ¦ Nova tela Registros de atividades de manutenção MAKRO | WEB | Aprovada |  | 8 | 142 | Norman Bates |  | G |  | Alexei aprovou como uma G, mas ainda tinha informações que o PM tinha q analisar e repassar pra gente, sugiro alguém q saiba mexer na periods
GAUSS-7407 | CSN LEVES ¦ BI ¦ [TAREFA] - ORDENAR INFORMAÇÕES DO DASH RANKING DE OPERADORES | BI | Aprovada |  | 10 | 140 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | Já fiz por ser muito simples
GAUSS-7231 | [Gerdau Divinópolis] Acompanhamento das Medições Salvas em Divinópolis | BI | Aprovada |  | 12 | 140 | Naldo Benny |  | G
GAUSS-6795 | Mills ¦ Rotina de atualização de OM's | WEB | Aprovada |  |  | 142 | Norman Bates |  | PP | Baixa | tem que ser o alexei
GAUSS-7435 | PH ¦ WEB ¦ [MELHORIA] - 12 - SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR (LIQUIDO DE ARREFECIMENTO) | WEB | Cancelada |  | 6 | 142 | Naldo Benny |  | P |  | ESTA AVALIADA - MAS PODE SER CANCELADA, PRECISO DA RESPOSTA DO PM
GAUSS-7418 | [Segregação da vaga por tipo de serviço] - USIMINAS IPATINGA - Regra Spot Guinvaço separando Tipo Regime | WEB | Aprovada |  | 1 | 141 | Sauron |  | M | Alta | THIAGO
GAUSS-7366 | USIMINAS OBRAS - Regra de Medição Solum | WEB | Doc. Isuficiente |  | 2 | 141 | Sauron |  | M | Média | ja avaliada com tamanho
GAUSS-7458 | VALLOUREC - Tarefas Exceutadas - Hora de Recebimento | WEB | Aprovada |  | 3 | 141 | Sauron |  | PP | Baixa
GAUSS-7540 | SKAVA ¦ CENTRAL ¦ Alertas e eventos de excesso de velocidade por planta. | WEB | Cancelada |  | 2 | 142 | Péricles |  |  |  | provavel de não ser necessária
GAUSS-7534 | MAKRO ¦ ALERTAS RDE | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Norman Bates |  | M | Alta
GAUSS-7286 | INTERNO - TODOS: Melhoria listBox de motor secundário [MANAGER] | WEB | Aprovada |  |  | 142 | #N/A |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7504 | MANSERV ¦ Melhoria no Tempo de Carregamento da Tela "Dash Horas Contratadas" | WEB | Aprovada |  | 1 | 142 | Loki |  | M | Alta | pode ser uma P cheia pra mim ou Alexei, se n for um de nós sugiro o João ou alguém mais experiente | Sim
GAUSS-7498 | CSN Rodo - Solicitação de Atendimento - Alterar Beneficiário | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Scar |  | PP | Média | prefiro n estagiário | Sim
GAUSS-7184 | USIMINAS: Melhoria geral sobre a tela de Solicitação de Atendimento/Programação | WEB | Aprovada |  | 10 | 141 | Sauron |  | P | Alta | P se for o Welliton e M se for outro dev
GAUSS-7032 | PH / GERDAU DVN ¦ WEB ¦ [MELHORIA] - INCLUSÃO DE COLUNAS - EQUIPAMENTOS OPERANDO SEM IDENTIFICAÇÃO - PARTE 2 | WEB | Aprovada |  | 7 | 142 | Naldo Benny |  | PP | Baixa |  | Sim
GAUSS-7068 | CLIENTES EVERSON ¦ Alteração em lote do tipo de permissionamento de usuários padrão | WEB | Aprovada |  |  | 142 | Loki |  | PP | Média | pode estagiário e sugiro o vinícius que já estava mexendo nisso | Sim
GAUSS-7469 | MAKRO ¦ API RDE II | WEB | Aprovada |  | 1 | 141 | Norman Bates |  | PP | Baixa
GAUSS-7466 | CBSI ¦ Melhoria no relatório de status de solicitação | WEB | Aprovada |  | 2 | 141 | Norman Bates |  | G | Alta
GAUSS-6860 | Mills ¦ Tela de configuração de Pendências | WEB | Aprovada |  | 3 | 141 | Norman Bates |  | P | Média
GAUSS-7470 | MAKRO ¦ Melhoria no fluxo do filtro do RDE | WEB | Aprovada |  | 4 | 141 | Norman Bates |  | P | Média
GAUSS-7340 | [Disparar mais de uma tarefa para o tablet] USIMINAS IPATINGA - Smart Dispatcher - Melhorias Mobile | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Sauron |  | P | Média | não estagiário | Sim
GAUSS-7240 | CSN Ferro e Rodo - Remoção de trava de acesso por rede externa | WEB | Aprovada |  |  | 142 | Scar |  | PP | Baixa | Alexei já fez
GAUSS-5926 | [VAGAS VINCULADAS] MILLS ¦ LOGS DE RECURSOS NO GAUSSFLEET | WEB | Aprovada |  | 7 | 141 | Norman Bates |  | P | Alta
GAUSS-7125 | MAKRO ¦ Ordem de execução: Flag suavização / Alerta Equipamento fora da Geo Área (37) | WEB | Aprovada |  | 8 | 141 | Norman Bates |  | P | Média | sugiro não estagiário | Sim
GAUSS-7428 | USIMINAS IPATINGA: Tempo de abertura de tela de edição de usuário | WEB | Aprovada |  | 5 | 142 | Sauron |  | PP | Média | P de um dia para alguém menos experiente, sugiro não estagiário | Sim
GAUSS-7395 | BASF ¦ WEB ¦ ALERTA XX – TABLET COM NÍVEL DE BATERIA CRÍTICO | WEB | Aprovada |  |  | 142 | Naldo Benny |  | P | Média |  | Sim
GAUSS-6986 | USIMINAS IPATINGA - Melhorias Cadastro de Usuários (Inativação) | WEB | Aprovada |  | 8 | 142 | Sauron |  | M | Alta |  | Sim
GAUSS-7503 | TODOS: Alerta 78 opções de dias da semana | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Magneto |  | PP | Baixa |  | Sim
GAUSS-7533 | CBSI ¦ Disponibilização de dados via API | WEB | Aprovada |  | 4 | 142 | Norman Bates |  | P | Baixa | P de um dia, sugiro deixar o Welliton, para ele pegar alguma coisa diferente e ainda envolver solicitação | Sim
GAUSS-7531 | Mills ¦ Notificações de Alerta no Gauss web e mobile | WEB | Aprovada |  | 5 | 142 | Norman Bates |  | P | Baixa | P de 1 dia, talvez para uma pessoa mais experiente seja uma PP | Sim
GAUSS-5917 | TODOS: Elaborar bloco de filtro "Grupo das Vagas" | WEB | Aprovada |  |  | 142 | Sauron |  | PP | Baixa | Sugiro deixar o João, q se oq eu propus não funcionar vai dar mais trabalho e envolve filtro | Sim
GAUSS-7522 | SKAVA ¦ IDENTIFICAÇÃO DE OPERADORES NA TELA DE EVENTOS DE RISCO | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7532 | Detronic - Automatização de apropriação de vaga | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Freddy Krueger |  | P | Média | Deixa a Emily, ela fez um bot parecido recentemente, vai tirar de letra
GAUSS-7542 | [ BPort ] Remover a tolerância de 5min nas batidas de manutentor | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Loki |  | PP | Baixa
GAUSS-7538 | [WEB] CSN RODOVIARIO / EQUIMAC ¦ REPLICAR TELAS DO AMBIENTE DA EQUIMAC PARA O AMBIENTE DA CSN RODOVIARIO | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7184 | USIMINAS: Melhoria geral sobre a tela de Solicitação de Atendimento/Programação | WEB | Aprovada |  | 6 | 142 | Sauron |  | P | Alta | P se for Weliton e M se for outra pessoa
GAUSS-7052 | Mills ¦ Adicionar equipamentos no cadastros | WEB | Aprovada |  |  | 142 | Norman Bates |  |  |  | task já realizada pelo Alexei
GAUSS-7242 | APERAM ¦ Inclusão de icon | WEB | Aprovada |  |  | 142 | Norman Bates |  | PP | Baixa
GAUSS-7530 | MILLS ¦ REMOVER A REGRA DE PRIORIDADE NA TELA DE PERÍODO DE OM | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Norman Bates |  | PP | Baixa
GAUSS-7295 | MAKRO ¦ Exclusão de programações lançadas incorretamente | WEB | Aprovada |  | 9 | 142 | Norman Bates |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7479 | [WEB] CHB ¦ Central ¦ Melhoria no apontamento de manutenção do tablet. | WEB | Não avaliada |  |  | 142 | Péricles |  |  |  | essa task será avaliada após finalização do mobile
GAUSS-7508 | Gerdau SJC Gestão de pátios - Melhoria | WEB | Avaliando |  | 1 | 142 | Freddy Krueger |  | PP | Baixa | aguaradando resposta do PM
GAUSS-7228 | [MOBILE] Permitir o encerramento de Tarefas não iniciadas | MOBILE | Aprovada |  |  | 142 | #N/A |  | M | Alta | cleiton inclusive ja comecou essa implementação
GAUSS-7271 | Skava ¦ Melhoria ¦ Captura de foto da camera de fadiga quando capturado um evento | MOBILE | Avaliando |  | 4 | 142 | Péricles |  | M | Alta | Essa acho e é WEB, mas se precisar posso mentorar quem for fazer, mas acho que deveria ser dividida em varias partes, até para ter entrega faseada
GAUSS-7319 | [Parte Mobile] BASF ¦ WEB & MOBILE ¦ ALERTA X – TABLET A MAIS DE XX METROS DO EQUIPAMENTO | MOBILE | Avaliando |  |  | 142 | Naldo Benny |  | G | Alta | Acho que temos q dividir essa demanda em varias partes entregaveis, pois é uma demanda grande e cheia de partes entregaveis
GAUSS-7223 | TODOS ¦ Possibilidade de agendar periodicamente o envio de intervenções para cada cliente | MOBILE | Avaliando |  |  | 142 | Norman Bates |  | G | Alta | Nao cabe agora, pois ele atrasou a umtima demanda por conta de uma outra demanda para o Alan do AirFlow
GAUSS-7315 | CHB ¦ TABLET ¦ Alerta em cabine | WEB | Avaliando |  | 1 | 142 | Péricles |  | P | Média | Validar a parte de horarios p/ ter certeza q esta funcionando como o Cliente espera, pois fiz um ajuste rapido p/ gerar o alerta, e validar que o alerta volte de 5x5 minutos se o operador não fizer o checklist
GAUSS-7494 | [INTERNO] - Ajustar o arquivo dockerfile do PHP para contemplar o driver de conexão com o MongoDB | MOBILE | Não avaliada |  |  | 142 | Kylo Ren
GAUSS-7529 | [ Terrabel ] Liberar Dashboard no Mobile | MOBILE | Aprovada |  | 2 | 142 | Loki |  | PP | Baixa | feita sobe segunda ou terça depende das lojas
GAUSS-7511 | [Retorno a lista de vagas] USIMINAS IPATINGA: Melhorias em fluxo de Tablet e vaga [Dispatcher] | MOBILE | Aprovada |  | 1 | 142 | Sauron |  | P | Alta | fazendo já
GAUSS-7537 | [Logout automático] USIMINAS IPATINGA: Melhorias em fluxo de Tablet e vaga [Dispatcher] | MOBILE | Aprovada |  | 1 | 142 | Sauron |  | M | Alta | Depois das ferias
GAUSS-7477 | SKAVA ¦ CENTRAL ¦ Dash de classificação de alertas gerencial | BI | Aprovada |  |  | 142 | Péricles |  | G
GAUSS-7507 | CSN Cimentos - Dash de KPI's Operacionais - Ajustar para Mov Interna e Mina | BI | Aprovada |  | 1 | 142 | Scar |  | M
GAUSS-7539 | PH ¦ REPROCESSAMENTO DO RESUMO OPERACIONAL (V2) | BI | Aprovada |  | 8 | 142 | Naldo Benny |  | PP | Baixa
GAUSS-7367 | USIMINAS IPATINGA - Inlcuir Tempo Necessário (Apontamento) no Dashboard de Desempenho | BI | Aprovada |  | 2 | 142 | Sauron |  |  |  | Como não faço ideia da dificuldade de adicionar a regra de apontamento da usiminas, pois não temos esse contexto, irei aprovar, mas sem prazo por enquanto, e vou tentar conversar com o leandro e a fernanda junto para darmos mais detalhes e prosseguimento, assim consigo saber o tamanho disso
GAUSS-7543 | [BI] CSN RODOVIARIO / EQUIMAC ¦ REPLICAR TELAS DO AMBIENTE DA EQUIMAC PARA O AMBIENTE DA CSN RODOVIARIO | BI | Doc. Isuficiente |  | 2 | 142 | Naldo Ben |  |  |  | Nós já possuímos esse relatório para equimac, entendi nada dessa task, está muito confusa

## Previsão horas por desenvolvedo
PREVISÃO DE DEMANDAS POR DESENVOLVEDOR
*4h no máximo por dia de HE - limite
Desenvolvedor | Time | Habilidades | Squads que participa | Dias mínimos | Dias máximos | Desconto mínimo | Desconto máximo | Hora mínima | Hora máxima | Hora mín por dia | Hora max por dia | HE mínima | HE máxima | HE mínima por dia | HE máxima por dia | Propício para pegar BUG? | Horas normais se 8h/dia | 40
Natasha Romanoff | BI | [15 empty] | Horas normais se 9h/dia | 45
Fox Mulder | BI | [15 empty] | Horas normais se 6h/dia | 30
Arwen Undómiel | BI
Tyrion Lannister | MOBILE
Logan Howlett | MOBILE
Morpheus | MOBILE
Tony Stark | WEB
Leia Organa | WEB
Bruce Wayne | WEB
Anakin Skywalker | WEB
Arthur Morgan | WEB
Obi-Wan Kenobi | WEB | [14 empty] | SIM
Severus Snape | WEB | [14 empty] | SIM
Geralt de Rívia | WEB
Rick Sanchez | WEB
Spock | WEB
Raven | WEB
Harry Potter | WEB
Doctor Who | WEB
Gandalf | WEB
Thanos | WEB

## Base de tamanhos
Tamanho | Dias
PP | até 1/2 dia
P | 1/2-2 dias
M | 2-3 dias
G | 3-5 dias
GG | 5-7 dias
XG | 7-10 dias
XGG | mais de 10 dias