## Planilha1
Código | Cliente | Prioridade por cliente | Descrição | Time | Status | Avaliador | Prioridade PM | Sprint | PM | Desenvolvedor | Tamanho | Complexidade | Observações | Precisa de escopo técnico?
GAUSS-7176 | Terrabel | não | [Terrabel] Criar alertas para responsáveis sobre saldo de horas disponíveis das Vagas | WEB | Aprovada |  | 0 | 142 | Loki |  | M | Média | qualquer um
GAUSS-7265 | USIMINAS IPATINGA | não | USIMINAS IPATINGA - Medição Parametrizável Geo Área específica de indisponibilidade | WEB | Aprovada |  | 7 | 142 | Sauron |  | P | Média | Tem medição e tem cadastro | Sim
GAUSS-7433 | CSN Ferro | não | CSN Ferro - Monitoramento de Tablets - Inclusão da Coluna "Checklists Pendentes" | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Scar |  | PP | Média | certificar que o diogo envia a informação corretamente pelo tablet
GAUSS-7484 | TODOS | não | TODOS ¦ Adicionar item "Cinto de Segurança" nas entradas digitais do manager | WEB | Aprovada |  | 5 | 142 | Ludmilla |  | PP | Baixa
GAUSS-7506 | TERRAÇO | não | TERRAÇO ¦ USI09 ¦ AVALIAÇÃO DA PLANILHA PARA CRIAÇÃO DA API | WEB | Aprovada |  | 1 | 142 | Naldo Benny |  | M | Média | não é qualquer um que pode fazer - vai ser uma forma diferente de estatística
GAUSS-7474 | PH | sim | PH ¦ WEB ¦ [API] - CRIAÇÃO DE API - TEMPERATURA E RPM DOS EQUIPAMENTOS QUE POSSEUM REDE CAN | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Naldo Benny |  | P | Média | SERIA SO DOCUMENTAR A API DE DADOS DE BORDO E DE EQUIPAMENTOS E MUDAR O RETORNO
GAUSS-7454 | PH | sim | PH ¦ WEB ¦ [MELHORIA] - DASH EM TEMPO REAL - CHECKLIST - PT2 | WEB | Aprovada |  | 4 | 142 | Naldo Benny |  | P | Média | pode ficar pesado, tem que alinhar com o dev
GAUSS-7451 | PH | sim | PH ¦ WEB ¦ [API] - CRIAÇÃO DE API - ULTIMA COMUNICAÇÃO DOS TABLETS E ULTIMA COMUNICAÇÃO DO MVDR | WEB | Aprovada |  | 5 | 142 | Naldo Benny |  | P | Baixa
GAUSS-6466 | USIMINAS OBRAS | não | USIMINAS OBRAS - Medição Busscar - Guindaste 2 módulos | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Sauron |  | P | Média
GAUSS-7217 | USIMINAS ALMOXARIFADO | não | USIMINAS ALMOXARIFADO - Permissão de Editar e Excluir Relatório Histórico Taxa de Utilização | WEB | Aprovada |  | 4 | 142 | Sauron |  | PP | Baixa | qualquer um faz - não precisa ser medição
GAUSS-6847 | USIMINAS CUBATÃO | não | USIMINAS CUBATÃO: Ativação automática de vagas novas | WEB | Aprovada |  | 9 | 142 | Sauron |  | PP | Baixa
GAUSS-7502 | Lafate | não | Lafate - Liberação Alerta 78 | WEB | Aprovada |  | 1 | 142 | Magneto |  | PP | Baixa
GAUSS-7480 | APERAM | não | APERAM ¦ Vinculo Gauss & SSO | WEB | Aprovada |  | 1 | 142 | Norman Bates |  | P | Alta
GAUSS-7422 | MAKRO | não | MAKRO ¦ Melhoria PDF Medição Mensal | WEB | Aprovada |  | 6 | 142 | Norman Bates |  | M | Baixa
GAUSS-7208 | Mills | não | Mills ¦ Movimentar vagas entre contratos | WEB | Aprovada |  | 7 | 142 | Norman Bates |  | M | Alta | thiago/ caio
GAUSS-7212 | MAKRO | não | MAKRO ¦ Nova tela Registros de atividades de manutenção MAKRO | WEB | Aprovada |  | 8 | 142 | Norman Bates |  | G | Baixa | Alexei aprovou como uma G, mas ainda tinha informações que o PM tinha q analisar e repassar pra gente, sugiro alguém q saiba mexer na periods
GAUSS-6795 | Mills | não | Mills ¦ Rotina de atualização de OM's | WEB | Aprovada |  | 0 | 142 | Norman Bates |  | PP | Baixa | tem que ser o alexei
GAUSS-7435 | PH | sim | PH ¦ WEB ¦ [MELHORIA] - 12 - SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR (LIQUIDO DE ARREFECIMENTO) | WEB | Cancelada |  | 6 | 142 | Naldo Benny |  | P | Baixa | ESTA AVALIADA - MAS PODE SER CANCELADA, PRECISO DA RESPOSTA DO PM
GAUSS-7540 | SKAVA | não | SKAVA ¦ CENTRAL ¦ Alertas e eventos de excesso de velocidade por planta. | WEB | Cancelada |  | 2 | 142 | Péricles |  |  | Baixa | provavel de não ser necessária
GAUSS-7534 | MAKRO | não | MAKRO ¦ ALERTAS RDE | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Norman Bates |  | M | Alta
GAUSS-7286 | INTERNO | sim | INTERNO - TODOS: Melhoria listBox de motor secundário [MANAGER] | WEB | Aprovada |  | 0 | 142 | #N/A |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7504 | MANSERV | não | MANSERV ¦ Melhoria no Tempo de Carregamento da Tela "Dash Horas Contratadas" | WEB | Aprovada |  | 1 | 142 | Loki |  | M | Alta | pode ser uma P cheia pra mim ou Alexei, se n for um de nós sugiro o João ou alguém mais experiente | Sim
GAUSS-7498 | CSN Rodo | não | CSN Rodo - Solicitação de Atendimento - Alterar Beneficiário | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Scar |  | PP | Média | prefiro n estagiário | Sim
GAUSS-7032 | PH / GERDAU DVN | não | PH / GERDAU DVN ¦ WEB ¦ [MELHORIA] - INCLUSÃO DE COLUNAS - EQUIPAMENTOS OPERANDO SEM IDENTIFICAÇÃO - PARTE 2 | WEB | Aprovada |  | 7 | 142 | Naldo Benny |  | PP | Baixa |  | Sim
GAUSS-7068 | CLIENTES EVERSON | não | CLIENTES EVERSON ¦ Alteração em lote do tipo de permissionamento de usuários padrão | WEB | Aprovada |  | 0 | 142 | Loki |  | PP | Média | pode estagiário e sugiro o vinícius que já estava mexendo nisso | Sim
GAUSS-7340 | USIMINAS IPATINGA | não | [Disparar mais de uma tarefa para o tablet] USIMINAS IPATINGA - Smart Dispatcher - Melhorias Mobile | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Sauron |  | P | Média | não estagiário | Sim
GAUSS-7240 | CSN Ferro e Rodo | não | CSN Ferro e Rodo - Remoção de trava de acesso por rede externa | WEB | Aprovada |  | 0 | 142 | Scar |  | PP | Baixa | Alexei já fez
GAUSS-7428 | USIMINAS IPATINGA | não | USIMINAS IPATINGA: Tempo de abertura de tela de edição de usuário | WEB | Aprovada |  | 5 | 142 | Sauron |  | PP | Média | P de um dia para alguém menos experiente, sugiro não estagiário | Sim
GAUSS-7395 | BASF | não | BASF ¦ WEB ¦ ALERTA XX – TABLET COM NÍVEL DE BATERIA CRÍTICO | WEB | Aprovada |  | 0 | 142 | Naldo Benny |  | P | Média |  | Sim
GAUSS-6986 | USIMINAS IPATINGA | não | USIMINAS IPATINGA - Melhorias Cadastro de Usuários (Inativação) | WEB | Aprovada |  | 8 | 142 | Sauron |  | M | Alta |  | Sim
GAUSS-7503 | TODOS | não | TODOS: Alerta 78 opções de dias da semana | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Magneto |  | PP | Baixa |  | Sim
GAUSS-7533 | CBSI | não | CBSI ¦ Disponibilização de dados via API | WEB | Aprovada |  | 4 | 142 | Norman Bates |  | P | Baixa | P de um dia, sugiro deixar o Welliton, para ele pegar alguma coisa diferente e ainda envolver solicitação | Sim
GAUSS-7531 | Mills | não | Mills ¦ Notificações de Alerta no Gauss web e mobile | WEB | Aprovada |  | 5 | 142 | Norman Bates |  | P | Baixa | P de 1 dia, talvez para uma pessoa mais experiente seja uma PP | Sim
GAUSS-5917 | TODOS | não | TODOS: Elaborar bloco de filtro "Grupo das Vagas" | WEB | Aprovada |  | 0 | 142 | Sauron |  | PP | Baixa | Sugiro deixar o João, q se oq eu propus não funcionar vai dar mais trabalho e envolve filtro | Sim
GAUSS-7522 | SKAVA | não | SKAVA ¦ IDENTIFICAÇÃO DE OPERADORES NA TELA DE EVENTOS DE RISCO | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Péricles |  | PP | Baixa
GAUSS-7532 | Detronic | não | Detronic - Automatização de apropriação de vaga | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Freddy Krueger |  | P | Média | Deixa a Emily, ela fez um bot parecido recentemente, vai tirar de letra
GAUSS-7542 | BPort | não | [ BPort ] Remover a tolerância de 5min nas batidas de manutentor | WEB | Aprovada |  | 3 | 142 | Loki |  | PP | Baixa
GAUSS-7538 | CSN RODOVIARIO / EQUIMAC | não | [WEB] CSN RODOVIARIO / EQUIMAC ¦ REPLICAR TELAS DO AMBIENTE DA EQUIMAC PARA O AMBIENTE DA CSN RODOVIARIO | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Naldo Benny |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7184 | USIMINAS | sim | USIMINAS: Melhoria geral sobre a tela de Solicitação de Atendimento/Programação | WEB | Aprovada |  | 6 | 142 | Sauron |  | P | Alta | P se for Weliton e M se for outra pessoa
GAUSS-7052 | Mills | não | Mills ¦ Adicionar equipamentos no cadastros | WEB | Aprovada |  | 0 | 142 | Norman Bates |  | PP | Baixa | task já realizada pelo Alexei
GAUSS-7242 | APERAM | não | APERAM ¦ Inclusão de icon | WEB | Aprovada |  | 0 | 142 | Norman Bates |  | PP | Baixa
GAUSS-7530 | MILLS | não | MILLS ¦ REMOVER A REGRA DE PRIORIDADE NA TELA DE PERÍODO DE OM | WEB | Aprovada |  | 2 | 142 | Norman Bates |  | PP | Baixa
GAUSS-7295 | MAKRO | não | MAKRO ¦ Exclusão de programações lançadas incorretamente | WEB | Aprovada |  | 9 | 142 | Norman Bates |  | PP | Baixa | pode estagiário
GAUSS-7479 | CHB | não | [WEB] CHB ¦ Central ¦ Melhoria no apontamento de manutenção do tablet. | WEB | Não avaliada |  | 0 | 142 | Péricles |  | PP | Baixa | essa task será avaliada após finalização do mobile
GAUSS-7508 | Gerdau SJC | não | Gerdau SJC Gestão de pátios - Melhoria | WEB | Avaliando |  | 1 | 142 | Freddy Krueger |  | PP | Baixa | aguaradando resposta do PM
GAUSS-7228 | MOBILE | não | [MOBILE] Permitir o encerramento de Tarefas não iniciadas | MOBILE | Aprovada |  | 0 | 142 | #N/A |  | M | Alta | cleiton inclusive ja comecou essa implementação
GAUSS-7271 | Skava | não | Skava ¦ Melhoria ¦ Captura de foto da camera de fadiga quando capturado um evento | MOBILE | Avaliando |  | 4 | 142 | Péricles |  | M | Alta | Essa acho e é WEB, mas se precisar posso mentorar quem for fazer, mas acho que deveria ser dividida em varias partes, até para ter entrega faseada
GAUSS-7319 | BASF | não | [Parte Mobile] BASF ¦ WEB & MOBILE ¦ ALERTA X – TABLET A MAIS DE XX METROS DO EQUIPAMENTO | MOBILE | Avaliando |  | 0 | 142 | Naldo Benny |  | G | Alta | Acho que temos q dividir essa demanda em varias partes entregaveis, pois é uma demanda grande e cheia de partes entregaveis
GAUSS-7223 | TODOS | não | TODOS ¦ Possibilidade de agendar periodicamente o envio de intervenções para cada cliente | MOBILE | Avaliando |  | 0 | 142 | Norman Bates |  | G | Alta | Nao cabe agora, pois ele atrasou a umtima demanda por conta de uma outra demanda para o Alan do AirFlow
GAUSS-7315 | CHB | não | CHB ¦ TABLET ¦ Alerta em cabine | WEB | Avaliando |  | 1 | 142 | Péricles |  | P | Média | Validar a parte de horarios p/ ter certeza q esta funcionando como o Cliente espera, pois fiz um ajuste rapido p/ gerar o alerta, e validar que o alerta volte de 5x5 minutos se o operador não fizer o checklist
GAUSS-7494 | INTERNO | sim | [INTERNO] - Ajustar o arquivo dockerfile do PHP para contemplar o driver de conexão com o MongoDB | MOBILE | Não avaliada |  | 0 | 142 | Kylo Ren |  | PP | Baixa
GAUSS-7529 | Terrabel | não | [ Terrabel ] Liberar Dashboard no Mobile | MOBILE | Aprovada |  | 2 | 142 | Loki |  | PP | Baixa | feita sobe segunda ou terça depende das lojas
GAUSS-7511 | USIMINAS IPATINGA | não | [Retorno a lista de vagas] USIMINAS IPATINGA: Melhorias em fluxo de Tablet e vaga [Dispatcher] | MOBILE | Aprovada |  | 1 | 142 | Sauron |  | P | Alta | fazendo já
GAUSS-7537 | USIMINAS IPATINGA | não | [Logout automático] USIMINAS IPATINGA: Melhorias em fluxo de Tablet e vaga [Dispatcher] | MOBILE | Aprovada |  | 1 | 142 | Sauron |  | M | Alta | Depois das ferias
GAUSS-7477 | SKAVA | não | SKAVA ¦ CENTRAL ¦ Dash de classificação de alertas gerencial | BI | Aprovada |  | 0 | 142 | Péricles |  | G | Baixa
GAUSS-7507 | CSN Cimentos | não | CSN Cimentos - Dash de KPI's Operacionais - Ajustar para Mov Interna e Mina | BI | Aprovada |  | 1 | 142 | Scar |  | M | Baixa
GAUSS-7539 | PH | sim | PH ¦ REPROCESSAMENTO DO RESUMO OPERACIONAL (V2) | BI | Aprovada |  | 8 | 142 | Naldo Benny |  | PP | Baixa
GAUSS-7367 | USIMINAS IPATINGA | não | USIMINAS IPATINGA - Inlcuir Tempo Necessário (Apontamento) no Dashboard de Desempenho | BI | Aprovada |  | 2 | 142 | Sauron |  | PP | Baixa | Como não faço ideia da dificuldade de adicionar a regra de apontamento da usiminas, pois não temos esse contexto, irei aprovar, mas sem prazo por enquanto, e vou tentar conversar com o leandro e a fernanda junto para darmos mais detalhes e prosseguimento, assim consigo saber o tamanho disso
GAUSS-7543 | CSN RODOVIARIO / EQUIMAC | não | [BI] CSN RODOVIARIO / EQUIMAC ¦ REPLICAR TELAS DO AMBIENTE DA EQUIMAC PARA O AMBIENTE DA CSN RODOVIARIO | BI | Doc. Isuficiente |  | 2 | 142 | Naldo Ben |  | PP | Baixa | Nós já possuímos esse relatório para equimac, entendi nada dessa task, está muito confusa

## Planilha2
Desenvolvedor | Time
Natasha Romanoff | BI
Fox Mulder | BI
Arwen Undómiel | BI
Tyrion Lannister | MOBILE
Logan Howlett | MOBILE
Morpheus | MOBILE
Tony Stark | WEB
Leia Organa | WEB
Bruce Wayne | WEB
Anakin Skywalker | WEB
Arthur Morgan | WEB
Obi-Wan Kenobi | WEB
Severus Snape | WEB
Geralt de Rívia | WEB
Rick Sanchez | WEB
Spock | WEB
Raven | WEB
Harry Potter | WEB
Doctor Who | WEB
Gandalf | WEB
Thanos | WEB